## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-26
Design | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27
Coding | 2022-09-29 | 2022-10-04 | 2022-09-29 | 2022-10-04
UT Plan | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-04
UT | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-05 | 2022-10-06
IT Plan | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-10-06
IT | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-06 | 2022-10-07
Sprint Demo | 2022-10-11 | 2022-10-11
Formulas:
Expected End Date = [Expected End Date, row above]